Id Modo da

Tarefa

Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

02/Abr/23 09/Abr/23 16/Abr/23

Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

|  |  | **1 Planejamento** | **21 dias** | **Qui 06/04/23** | **Qui 04/05/23** |  |  |  | **João**  **Lucas** | **Lucas**  **Lucas**  **Brendo**  **Gusttavo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 Escopo do Produto | 7,5 diasd | Qui 06/04/23 | Qui 13/04/23 |  |
|  |  | 1.2 Escopo do Projeto | 7,5 diasd | Qui 06/04/23 | Qui 13/04/23 |  |
|  |  | 1.3 Estimatimativas de Esforço e Custo | 7,5 diasd | Qui 13/04/23 | Sex 21/04/23 | 3 |
|  |  | 1.4 Orçamento | 7,5 diasd | Qui 13/04/23 | Sex 21/04/23 | 3 |
|  |  | 1.5 Cronograma | 7,5 diasd | Qui 13/04/23 | Sex 21/04/23 | 3 |
|  |  | 1.6 Análise de Riscos | 7,5 diasd | Qui 27/04/23 | Qui 04/05/23 |  |
|  |  | 1.7 Análise de Valor Agregado | 7,5 diasd | Qui 27/04/23 | Qui 04/05/23 |  |
|  |  | 1.8 Monitoramento e Controle | 7,5 diasd | Qui 27/04/23 | Qui 04/05/23 |  |
|  |  | **2 Gráficos** | **14 dias** | **Qui 13/04/23** | **Qua 03/05/23** | **3** |
|  |  | 2.1 Design Tabuleiro | 5 diasd | Qui 13/04/23 | Ter 18/04/23 |  |
|  |  | 2.2 Design Peças | 10 diasd | Qui 13/04/23 | Dom 23/04/23 |  |
|  |  | 2.3 Design Movimentação | 10 diasd | Dom 23/04/23 Qua 03/05/23 |  | 12 |
|  |  | 2.4 Design de Menu Lateral | 5 diasd | Ter 18/04/23 | Dom 23/04/23 | 11 |
|  |  | 2.5 Design Menu Especial | 5 diasd | Dom 23/04/23 Sex 28/04/23 |  | 14 |
|  |  | 2.6 Design de Mensagem de Vitória/Derrota/Empate | 10 diasd | Ter 18/04/23 | Sex 28/04/23 | 11 |
|  |  | 2.7 Monitoramento e Controle | 5 diasd | Qui 13/04/23 | Ter 18/04/23 |  |
|  |  | 2.8 Versão Parcial para 1ª  Apresentação | 10 diasd | Qui 13/04/23 | Dom 23/04/23 |  |

1

2

3

4

18

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Projeto: Gantt

Data: Qui 04/05/23

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Página 1

Data limite

Crítica

Divisão crítica

Andamento

Progresso manual Margem de Atraso

**Gusttavo**

**B**

**G**

**B**

Id Modo da

Tarefa

Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

02/Abr/23 09/Abr/23 16/Abr/23

Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

|  |  | **3 Lógica** | **38 dias** | **Qua 03/05/23 Seg 26/06/23** |  | **10** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1 Valor das Peças | 7,5 diasd | Qua 03/05/23 | Qui 11/05/23 |  |
|  |  | 3.2 Movimentação de Peças | 7,5 diasd | Qua 03/05/23 | Qui 11/05/23 |  |
|  |  | 3.3 Regras de Movimentação | 7,5 diasd | Qui 11/05/23 | Qui 18/05/23 | 21 |
|  |  | 3.4 Captura de Peças | 16,5 diasd | Qui 18/05/23 | Dom 04/06/23 | 22;20 |
|  |  | 3.5 Regra do Peão | 7,5 diasd | Dom 04/06/23 Dom 11/06/23 |  | 23 |
|  |  | 3.6 Regras de Check | 7,5 diasd | Dom 04/06/23 Dom 11/06/23 |  | 23 |
|  |  | 3.7 Condições de Vitória | 15 diasd | Dom 11/06/23 Seg 26/06/23 |  | 25;24 |
|  |  | 3.8 Jogadas Especiais | 15 diasd | Dom 11/06/23 Seg 26/06/23 |  | 25;24 |
|  |  | 3.9 Monitoramento e Controle | 7,5 diasd | Qua 03/05/23 | Qui 11/05/23 |  |
|  |  | **4 IA** | **52 dias** | **Seg 26/06/23** | **Qui 07/09/23** | **19** |
|  |  | 4.1 Relatório das Jogadas  Possiveis | 30 diasd | Seg 26/06/23 | Qua 26/07/23 |  |
|  |  | 4.2 Tomada de Decisão Aleatória 30 diasd |  | Qua 26/07/23 | Sex 25/08/23 | 30 |
|  |  | 4.3 Tomada de Decisão Captura |  | 42,5 diasd Qua 26/07/23 | Qui 07/09/23 | 30 |
|  |  | 4.4 Monitoramento e Controle | 7,5 diasd | Seg 26/06/23 | Ter 04/07/23 |  |
|  |  | 4.5 Versão Final para 2ª  Apresentação | 10 diasd | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 |  |

19

**Bre**

20

**Bre**

21

22

23

24

25

26

27

**Gus**

28

29

30

31

32

33

34

Projeto: Gantt

Data: Qui 04/05/23

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Página 2

Data limite

Crítica

Divisão crítica

Andamento

Progresso manual Margem de Atraso

23/Abr/23 30/Abr/23 07/Maio/23 14/Maio/23 21/Maio/23 28/Maio/23 04/Jun/23 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

| **LucasLucas** | **Gusttavo**  **Brendo**  **Gabriel**  **Brendo;Gabriel;Gusttavo;João;Lucas** | **Gabriel**  **Gabriel** | **GusttavoGusttavoGusttavo**  **Brendo** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Brendo**

**Gusttavo**

Projeto: Gantt

Data: Qui 04/05/23

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Página 3

Data limite

Crítica

Divisão crítica

Andamento

Progresso manual Margem de Atraso

23/Abr/23 30/Abr/23 07/Maio/23 14/Maio/23 21/Maio/23 28/Maio/23 04/Jun/23 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

|  |  |  |  | **Brendo**  **Brendo**  **Gusttavo** | **Brendo** |  |  | **Brendo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Bre**

**Bre**

Projeto: Gantt

Data: Qui 04/05/23

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Página 4

Data limite

Crítica

Divisão crítica

Andamento

Progresso manual Margem de Atraso

11/Jun/23 18/Jun/23 25/Jun/23 02/Jul/23 09/Jul/23 16/Jul/23 23/Jul/23 S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Projeto: Gantt

Data: Qui 04/05/23

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Página 5

Data limite

Crítica

Divisão crítica

Andamento

Progresso manual Margem de Atraso

11/Jun/23 18/Jun/23 25/Jun/23 02/Jul/23 09/Jul/23 16/Jul/23 23/Jul/23 S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

|  | **Gabriel**  **Gabriel** |  | **Gabriel**  **Gabriel** | **Lucas** | **Brendo;Gabriel;Gusttavo;João;Lucas** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Brendo**

Projeto: Gantt

Data: Qui 04/05/23

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Página 6

Data limite

Crítica

Divisão crítica

Andamento

Progresso manual Margem de Atraso

3 30/Jul/23 06/Ago/23 13/Ago/23 20/Ago/23 27/Ago/23 03/Set/23 10/Set/23 Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Projeto: Gantt

Data: Qui 04/05/23

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Página 7

Data limite

Crítica

Divisão crítica

Andamento

Progresso manual Margem de Atraso

3 30/Jul/23 06/Ago/23 13/Ago/23 20/Ago/23 27/Ago/23 03/Set/23 10/Set/23 Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

| **Brendo;Gabriel** |  |  |  |  | **Brendo;Gabriel** |  | **Brendo;Gabriel** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Projeto: Gantt

Data: Qui 04/05/23

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Página 8

Data limite

Crítica

Divisão crítica

Andamento

Progresso manual Margem de Atraso